## 项目开发管理
项目开发列表
周期 | 类别 | 分类 | 任务 | 开发者 | 开始日期 | 预计完成日期 | 实际完成日期 | 实际完成时间 | 评分标准(70) | 评分
2019/11/04~2019/11/11 |  | 数据库 | 确定使用mysql还是mongoDB还是redis | 🏠V |  |  |  |  | 10
|  | 前端 | 分析vue开发环境与必要组件 | 肥豪 |  |  |  |  | 10
|  | 后端 | maven搭建springboot基础项目环境 | 李爹 |  |  |  |  | 10
|  | 部署准备 | 清除域名suvvm.top旧项目，配置服务器对应环境，创建github仓库进行维护 | 李爹 |  |  |  |  | 10
|  | 第三方api | 分析所需功能与提供者收费情况 | 肥迪
2019/11/11~2019/11/17 |  | 数据库 | 建表 | 🏠V |  |  |  |  | 15
|  | 前端 | 整合对应组件完成与后端数据交换试水，完成部分页面组件设计 | 李爹 |  |  |  |  | 15
|  | 前端 | 改善页面样式，对已存在页面进行美化，创建test页面与后端测试交互 | 肥豪 |  |  |  |  | 15
|  | 后端 | 完成数据源配置，整合mybaits，完成跨域访问设置，维护github | 李爹 |  |  |  |  | 10
|  | 后端 | maven整合第三方api，完成test测试Controller与前端test页面数据交互测试 | 肥迪
2019/11/18~2019/11/24 |  |  | 李爹要给大一和大二的学弟上课，本周开发进度无法预测
15
2019/11/25~2019/12/01 |  | 前端 | 至少完成50%前端页面设计与美化 | 李爹肥迪 |  |  |  |  | 15
|  | 后端 | 完成所有已完成前端所需数据处理与第三方数据传输与接收功能 | 李爹肥豪 |  |  |  |  | 15
|  | 维护 | 完善前后端注释与github项目维护 | 李爹🏠V |  |  |  |  | 10
2019/12/02~2019/12/08 |  | 前端 | 至少完成80%前端页面设计与美化 | 李爹肥豪 |  |  |  |  | 20
|  | 后端 | 完成前端所需数据处理功能 | 李爹🏠V |  |  |  |  | 20
|  | 维护 | 完善注释与github项目为维护加数据维护 | 李爹肥迪
2019/12/09~2019/12/15 |  |  | 英语四六级开发进度无法预期
2019/12/16~2019/12/22 |  | app封装 |  | 大家一起干 |  |  |  |  | 10
服务器部署
以上开发过程都是意淫产生，不排除一周爆肝干完的情况🤪
评估 | 项目源代码 | PPT介绍 | word（pdf） | 评估具体时间 | 5分钟/人，25分钟

## Sheet1
组号 | 组名 | 项目名称 | 评估预计时间 | 评估实际时间
第一组